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1. Objeto y alcance
El presente informe resume las actividades ejecutadas por MERIDIAN Supply & Services, C.A. durante el período indicado, en el marco del contrato de la referencia, y constituye el soporte de la valuación mensual presentada al contratante.
1.1 Objeto
Documentar el avance físico de las partidas contratadas, las desviaciones respecto al plan de trabajo aprobado y las acciones correctivas acordadas con la supervisión del contratante.
1.2 Alcance
Aplica a los trabajos de campo, taller y oficina técnica ejecutados entre el 1 y el 31 de octubre de 2026 en las instalaciones designadas por el contratante.
2. Ejecución del período
Durante el período se ejecutaron las actividades previstas en el plan de trabajo aprobado por el contratante. La tabla resume el avance y el estado de cada partida al cierre del mes.
2.1 Actividades ejecutadas
	Actividad
	Responsable
	Avance
	Estado

	Inspección y diagnóstico de equipos
	Supervisión de campo
	100 %
	CONFORME

	Mantenimiento programado
	Cuadrilla 2
	85 %
	OBSERVACIÓN

	Actualización de permisos de trabajo
	HSE
	100 %
	CONFORME

	Entrega de informe de cierre
	Coordinación técnica
	60 %
	NO CONFORME


Tabla 2. Avance de actividades al cierre del período.	Comment by Plantilla MERIDIAN: Columna Estado: use siempre la palabra (CONFORME / OBSERVACIÓN / NO CONFORME) con su estilo de carácter; nunca solo color. Las cifras van alineadas a la derecha.
NOTA
La partida 4 se reprograma para la primera semana del mes siguiente, de mutuo acuerdo con la inspección del contratante.
2.2 Seguridad, higiene y ambiente
Se realizaron las charlas diarias de seguridad y las inspecciones de equipos de protección personal previstas en el plan HSE del contrato. No se registraron incidentes con tiempo perdido durante el período.
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